## Hoja1
Historia de usuario | Número de días | Prioridad
1. El usuario entra al sistema. | 3 | 1
2. El administrador da de alta una empresa. | 7 | 1
3. El administrador da de alta un programa. | 5 | 1
4. Una empresa da de alta un programa. | 3 | 3
5. Un alumno selecciona un programa. | 4 | 2
6. El administrador libera a un alumno el servicio social. | 3 | 1
7. La empresa evalúa bimestralmente al alumno a su cargo. | 2 | 3
8. El alumno sube la carta de aceptación. | 1 | 1
9. El alumno sube la memoria. | 1 | 2
10. El alumno sube la carta compromiso. | 1 | 2
11. El alumno sube el plan de trabajo. | 1 | 2
12. El alumno sube la carta de presentación. | 1 | 2
13. El administrador puede aceptar/rechazar la carta de aceptación. | 4 | 1
14. El administrador puede aceptar/rechazar la memoria. | 2 | 2
15. El administrador puede aceptar/rechazar la carta de compromiso. | 2 | 2
16. El administrador puede aceptar/rechazar el plan de trabajo. | 2 | 2
17. El administrador puede evalúa bimestralmente al alumno. | 1 | 2
18. El administrador puede aceptar/rechazar la carta de presentación. | 2 | 2
19. El alumno puede consultar sus datos. | 1 | 1
20. La empresa puede consultar sus datos. | 1 | 3
21. El alumno descarga los formatos. | 1 | 1
22. El administrador sube la lista de alumnos que realizaron el curso de inducción. | 3 | 1
23. El administrador puede consultar los datos de la empresa y el alumno. | 2 | 1
53

## Hoja2
Historia de usuario | Número de días | Prioridad | Historia de usuario | Número de días | Prioridad
1. El usuario entra al sistema. | 3 | 1 | 1. El usuario entra al sistema. | 3 | 1
2. El administrador da de alta una empresa. | 7 | 1 | 2. El administrador da de alta una empresa. | 7 | 1
3. El administrador da de alta un programa. | 5 | 1 | 3. El administrador da de alta un programa. | 5 | 1
4. Una empresa da de alta un programa. | 3 | 3 | 6. El administrador libera a un alumno el servicio social. | 3 | 1
5. Un alumno selecciona un programa. | 4 | 2 | 8. El alumno sube la carta de aceptación. | 1 | 1
6. El administrador libera a un alumno el servicio social. | 3 | 1 | 13. El administrador puede aceptar/rechazar la carta de aceptación. | 4 | 1
7. La empresa evalúa bimestralmente al alumno a su cargo. | 2 | 3 | 19. El alumno puede consultar sus datos. | 1 | 1
8. El alumno sube la carta de aceptación. | 1 | 1 | 21. El alumno descarga los formatos. | 1 | 1
9. El alumno sube la memoria. | 1 | 2
10. El alumno sube la carta compromiso. | 1 | 2
11. El alumno sube el plan de trabajo. | 1 | 2
12. El alumno sube la carta de presentación. | 1 | 2
13. El administrador puede aceptar/rechazar la carta de aceptación. | 4 | 1 |  | 20
14. El administrador puede aceptar/rechazar la memoria. | 2 | 2
15. El administrador puede aceptar/rechazar la carta de compromiso. | 2 | 2
16. El administrador puede aceptar/rechazar el plan de trabajo. | 2 | 2
17. El administrador puede evalúa bimestralmente al alumno. | 1 | 2
18. El administrador puede aceptar/rechazar la carta de presentación. | 2 | 2
19. El alumno puede consultar sus datos. | 1 | 1
20. La empresa puede consultar sus datos. | 1 | 3
21. El alumno descarga los formatos. | 1 | 1
22. El administrador sube la lista de alumnos que realizaron el curso de inducción. | 3 | 1
23. El administrador puede consultar los datos de la empresa y el alumno. | 2 | 1
30

## Hoja3
Hist | Tareas | Responsable | Días | Horas
H1 | Selección de Lenguaje de programación | Analista | 1 | 2
| Definir caso de uso | Analista | 1 | 5
| Modelar interfaces | Analista | 2 | 14
| Modelar clases | Analista | 2 | 14
| Documentar analisis | Analista | 1 | 4
| Seleccionar SGBD | DBA | 1 | 1
| Modelado de datos | DBA | 2 | 10
| Acceder a la BD ya existente | DBA | 1 | 3
| Crear tablas | DBA | 1 | 5
| Implementar nueva BD | DBA | 1 | 3
| Analisis de arquitectura | Arquitecto de Software | 3 | 20
| Definir arquitectura de software | Arquitecto de Software | 1 | 8
| Establecer politicas de seguridad | Arquitecto de Software | 1 | 2
| Definir interfaz gráfica | Analista | 1 | 6
| Planear logica funcional del modulo | Programador Senior | 2 | 15
| Implementación | Programador Jr. | 1 | 8
| Definir casos de prueba | Testers | 2 | 13
| Seleccionar herramienta de pruebas | Testers | 1 | 1
| Realización y documentación de pruebas | Testers | 2 | 14
H2 | Definir interfaz gráfica | Analista | 1 | 6
| Crear tablas | DBA | 1 | 4
| Planear logica funcional del modulo | Programador Senior | 2 | 15
| Implementación | Programador Jr. | 1 | 8
| Realización y documentación de pruebas | Testers | 2 | 14
H3 | Definir interfaz gráfica | Analista | 1 | 6
| Crear tablas | DBA | 1 | 4
| Planear logica funcional del modulo | Programador Senior | 2 | 15
| Implementación | Programador Jr. | 1 | 8
| Realización y documentación de pruebas | Testers | 2 | 14
H13 | Definir interfaz gráfica | Analista | 1 | 6
| Crear tablas | DBA | 1 | 4
| Planear logica funcional del modulo | Programador Senior | 2 | 15
| Implementación | Programador Jr. | 1 | 8
| Realización y documentación de pruebas | Testers | 2 | 14
H21 | Definir interfaz gráfica | Analista | 1 | 6
| Planear logica funcional del modulo | Programador Senior | 2 | 15
| Implementación | Programador Jr. | 1 | 8
| Generar archivo a descargar | Programador Jr. | 1 | 8
| Realización y documentación de pruebas | Testers | 2 | 14